## B (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ VILLA
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu đề xuất | Ghi chú
1 | Nội thất | NT Human
2 | Thiết bị vệ sinh 33 căn | Cty Ưu Việt | Đã trình đề xuất ký HĐ
2 | Công tắc ổ cắm | Cty Duy Kiên | Đã trình đề xuất ký HĐ
3 | Đèn chiếu sáng trong phòng, ban công, hành lang |  | Đang tổng hợp & đánh giá mẫu
3 | Máy nước nóng hoặc NLMT |  | Đã lắp đặt căn mẫu chờ BLĐ phê duyệt phương án
4 | Tủ điện | Cty ST Power | Đã trình đề xuất ký HĐ
4 | Cung cấp Thảm | Cty Stella VN | Áp dụng theo căn mẫu
5 | Cung cấp thiết bị gia dụng (Tivi, tủ lạnh, …) |  | Áp dụng từ PMS
5 | Cung cấp gạch | - Cty Mai Anh - Cty BOAO | Đã trình đề xuất ký HĐ
6 | Cung cấp máy ĐHKK & Quạt thông gió | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
6 | Cáp điện | Cty Daphaco | Đã trình đề xuất ký HĐ
7 | Cung cấp & lắp đặt sàn gỗ | Cty Floordi | Đã ký hợp đồng
7 | Cung cấp & lắp đặt Nội thất | Cty Thái Thành Nhân | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt rèm | Cty Talia | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt tranh |  | Đang lên BOQ gửi PMS
9 | Cung cấp đá ốp lát | Cty Alpha Stone | Đã trình đề xuất ký HĐ
9 | Thi công ốp lát đá | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt lan can ban công, mái che cầu thang | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt nhôm kính | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công HT ĐHKK & TG | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công hệ thống cơ điện | Cty Thành Vinh | Đã ký hợp đồng
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị hệ thống bể bơi | Cty Giải Pháp Xanh | Đã trình đề xuất ký HĐ
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị điện nhẹ | Cty Fmedia | Đã trình đề xuất ký HĐ
13 | Cung cấp & thi công hệ thống PCCC, chống sét | Cty An Bảo Phát | Đã ký hợp đồng
13 | Cung cấp & thi công hệ thống tưới tự động | Cty Bình Thịnh An | Đã lắp đặt căn mẫu tuy nhiên chưa có phê duyệt thi công hạng mục này cho đại trà
14 | Thi công BTCT, xây tường & hoàn thiện xây dựng | - Cty Thành Quân - Cty Tân Việt Á - Cty An Phú Hưng | Đã ký hợp đồng
14 | Thi công phần còn lại trong gói thầu của Thành Quân & An Phú Hưng | - Cty Hữu Gia Nguyễn - Cty Thanh Đông - Cty Tam Thanh Sơn | Đã ký hợp đồng
15 | Thi công cán nền & ốp lát gạch | Cty Saiko | Đã trình đề xuất ký HĐ
15 | Cung cấp & thi công trần thạch cao | Cty ACON | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp & thi công sơn | Cty Tiến Phúc Tiến | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp đồng hồ điện, đồng hồ nước |  | Đang lên BOQ mời thầu
17 | Cung cấp chăn ga gối nệm | Cty Hanvico | Áp dụng theo căn mẫu
TỔNG CỘNG

## Villa (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ VILLA
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu | Ghi chú
1 | Thiết bị vệ sinh 33 căn | Cty Nam Anh | Đã ký hợp đồng
2 | Thiết bị vệ sinh 33 căn | Cty Ưu Việt | Đã trình đề xuất ký HĐ
2 | Công tắc ổ cắm | Cty Duy Kiên | Đã trình đề xuất ký HĐ
3 | Đèn chiếu sáng trong phòng, ban công, hành lang |  | Đang tổng hợp & đánh giá mẫu
3 | Máy nước nóng hoặc NLMT |  | Đã lắp đặt căn mẫu chờ BLĐ phê duyệt phương án
4 | Tủ điện | Cty ST Power | Đã trình đề xuất ký HĐ
4 | Cung cấp Thảm | Cty Stella VN | Áp dụng theo căn mẫu
5 | Cung cấp thiết bị gia dụng (Tivi, tủ lạnh, …) |  | Áp dụng từ PMS
5 | Cung cấp gạch | - Cty Mai Anh - Cty BOAO | Đã trình đề xuất ký HĐ
6 | Cung cấp máy ĐHKK & Quạt thông gió | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
6 | Cáp điện | Cty Daphaco | Đã trình đề xuất ký HĐ
7 | Cung cấp & lắp đặt sàn gỗ | Cty Floordi | Đã ký hợp đồng
7 | Cung cấp & lắp đặt Nội thất | Cty Thái Thành Nhân | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt rèm | Cty Talia | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt tranh |  | Đang lên BOQ gửi PMS
9 | Cung cấp đá ốp lát | Cty Alpha Stone | Đã trình đề xuất ký HĐ
9 | Thi công ốp lát đá | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt lan can ban công, mái che cầu thang | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt nhôm kính | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công HT ĐHKK & TG | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công hệ thống cơ điện | Cty Thành Vinh | Đã ký hợp đồng
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị hệ thống bể bơi | Cty Giải Pháp Xanh | Đã trình đề xuất ký HĐ
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị điện nhẹ | Cty Fmedia | Đã trình đề xuất ký HĐ
13 | Cung cấp & thi công hệ thống PCCC, chống sét | Cty An Bảo Phát | Đã ký hợp đồng
13 | Cung cấp & thi công hệ thống tưới tự động | Cty Bình Thịnh An | Đã lắp đặt căn mẫu tuy nhiên chưa có phê duyệt thi công hạng mục này cho đại trà
14 | Thi công BTCT, xây tường & hoàn thiện xây dựng | - Cty Thành Quân - Cty Tân Việt Á - Cty An Phú Hưng | Đã ký hợp đồng
14 | Thi công phần còn lại trong gói thầu của Thành Quân & An Phú Hưng | - Cty Hữu Gia Nguyễn - Cty Thanh Đông - Cty Tam Thanh Sơn | Đã ký hợp đồng
15 | Thi công cán nền & ốp lát gạch | Cty Saiko | Đã trình đề xuất ký HĐ
15 | Cung cấp & thi công trần thạch cao | Cty ACON | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp & thi công sơn | Cty Tiến Phúc Tiến | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp đồng hồ điện, đồng hồ nước |  | Đang lên BOQ mời thầu
17 | Cung cấp chăn ga gối nệm | Cty Hanvico | Áp dụng theo căn mẫu
TỔNG CỘNG

## Condo (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ CONDO A
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu | Ghi chú
1 | Thiết bị vệ sinh | Cty Ưu Việt | Đã ký hợp đồng
2 | Công tắc ổ cắm | Cty Duy Kiên | Đã trình đề xuất ký HĐ
3 | Đèn chiếu sáng trong phòng, ban công, hành lang |  | Đang tổng hợp & đánh giá mẫu
4 | Máy nước nóng |  | Đang lên BOQ mời thầu
5 | Tủ điện | Cty ST Power | Đã trình đề xuất ký HĐ
6 | Thiết bị tủ điện phòng |  | Đang lên BOQ mời thầu
7 | Cung cấp Thảm | Cty Stella VN | Áp dụng theo căn mẫu
8 | Cung cấp thiết bị gia dụng (Tivi, tủ lạnh, …) |  | Áp dụng từ PMH
9 | Cung cấp gạch | - Cty Mai Anh - Cty BOAO | Đã trình đề xuất ký HĐ
10 | Cung cấp máy ĐHKK & Quạt thông gió | Cty NIC | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp & thi công hệ thống hút khói & tăng áp | - Cty NIC - Cty Công Quốc Hương | Nhà thầu đang báo giá
12 | Cáp điện | Cty Daphaco | Đã trình đề xuất ký HĐ
13 | Cung cấp & lắp đặt sàn gỗ | Cty Floordi | Đã ký hợp đồng
14 | Cung cấp & lắp đặt Nội thất & Tranh | Cty Thái Thành Nhân | Đã ký hợp đồng
15 | Cung cấp & lắp đặt rèm | Cty Talia | Đã ký hợp đồng
16 | Thi công đá mài ban công | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
17 | Cung cấp & lắp đặt lan can ban công, ô thông tầng | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
18 | Cung cấp & lắp đặt nhôm kính | Cty Việt Séc | Đã ký hợp đồng
19 | Cung cấp vật tư & thi công HT ĐHKK & TG | Cty NIC | Đã ký hợp đồng
20 | Cung cấp vật tư & thi công hệ thống cơ điện | Cty Thành Vinh | Đã ký hợp đồng
21 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị điện nhẹ | Cty Fmedia | Đã trình đề xuất ký HĐ
22 | Cung cấp & thi công hệ thống PCCC, chống sét | Cty An Bảo Phát | Đã ký hợp đồng
23 | Cung cấp & thi công Busway | Cty Thăng Bình | Đã ký hợp đồng
24 | Thi công BTCT, đặt ống âm nền, xây tường và tô trát | Cty Tân Việt Á | Đã ký hợp đồng
25 | Thi công cán nền & ốp lát gạch | Cty Saiko | Đã trình đề xuất ký HĐ
26 | Thi công sơn giả đá tường đầu giường căn 2BRA | Cty Hải Thiên Phú | Số lượng ít, thi công phức tạp nên áp dụng theo căn mẫu
27 | Cung cấp & thi công trần thạch cao | Cty ACON | Đã ký hợp đồng
28 | Cung cấp & thi công sơn | Cty Tiến Phúc Tiến | Đã ký hợp đồng
29 | Cung cấp & lắp đặt cửa chống cháy | - Cty Hisung - Cty Meico - Cty Hồng Trí Đạt - Cty An Bảo Phát | Đã trình đề xuất ký HĐ
30 | Cung cấp & lắp đặt khóa từ | Cty Any Hotel | Đã ký hợp đồng
31 | Thi công chống thấm | Cty Thanh Hiếu | Đã ký hợp đồng
32 | Cung cấp & lắp đặt thang máy | Cty Goodtech | Đã ký hợp đồng
33 | Cung cấp & lắp đặt bơm |  | Đang lên BOQ mời thầu
34 | Cung cấp & lắp đặt bồn nước lắp ghép trên mái |  | Đang lên BOQ mời thầu
35 | Cung cấp đồng hồ điện, đồng hồ nước |  | Đang lên BOQ mời thầu
36 | Cung cấp chăn ga gối nệm | Cty Hàn Việt (Hanvico) | Áp dụng theo căn mẫu

## HMP (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu | Ghi chú
I | NHÀ VẬN HÀNH & BỂ XLNT
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | Cty Tân Việt Á | Đã ký hợp đồng
2 | Cung cấp vật tư và thi công đường ống, đây điện ngầm | Cty Giải Pháp Xanh | Đang trình ký hợp đồng
3 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị HT XLNT | Cty Đạt Long Thịnh | Đã trình đề xuất ký HĐ
II | NHÀ VẬN HÀNH & BỂ NƯỚC SẠCH
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | - Cty Saiko - Cty Tam Thành Sơn - Cty Tân Việt Á | Đang tổng hợp
2 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị bơm |  | Đang lên BOQ mời thầu
III | BỂ NƯỚC PCCC
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | Cty Thành Quân | Đã ký hợp đồng
IV | BỂ BƠI TRUNG TÂM & BỂ BƠI BEACH CLUB
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | Cty Tân Việt Á | Đã ký hợp đồng
2 | Cung cấp đá | Cty Alpha Stone | Đã ký hợp đồng
3 | Thi công ốp lát đá | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
4 | Cung cấp vật tư và thi công đường ống, đây điện ngầm | Cty Giải Pháp Xanh | Đang trình ký hợp đồng
3 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị bể bơi | Cty Giải Pháp Xanh | Đã trình đề xuất ký HĐ
V | TRẠM ĐIỆN
1 | Cung cấp & thi công trọn gói trạm điện |  | BP cơ điện & Thiết kế chưa thống nhất để lên BOQ
VI | HẠ TẦNG
1 | Thi công hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hố ga, hố thu nước mưa | Cty Kiến tạo & các nhà thầu phụ | Đã ký hợp đồng

## Nam Phong
THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM & DỊCH VỤ
CÔNG TY CHĂN NUÔI VÀ CBTP SÀI GÒN
Địa chỉ: 189 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình thạnh, Tp. HCM
Website: sagrifood.com.vn Điện thoại: 028.22106 455
Thông tin mời thầu: Nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Công ty chúng tôi cần tìm kiếm nhà thầu có năng lực để cung cấp hàng hóa và dịch vụ như sau: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Nguyên liệu chế biến thực phẩm, thuốc thú y và vacxin cho heo, gà, và dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Công ty. Thời gian dự kiến mời thầu: Theo danh mục đính kèm hoặc theo dõi mục "Đấu Thầu" trang website: www.sagrifood.com.vn Yêu cầu: Các nhà thầu theo dõi mục "Đấu Thầu" tại trang website: www.sagrifood.com.vn để nắm bắt kịp thời thông tin Hình thức mời thầu: Chào hàng cạnh tranh thông qua website và địa chỉ mail Công ty.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Bên mời thầu: Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn.
Địa chỉ: Lầu 2, số 189 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Website: sagrifood.com.vn - Email: dauthau@sagrifood.com.vn - ĐT: 028 22 106 455.
Mã số thuế: 0300636205-006
Bên mời thầu có nhu cầu lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, phi tư vấn,... phục vụ sản xuất kinh doanh với các thông tin sau:
STT | TÊN GÓI THẦU | GIÁ GÓI THẦU | NGUỒN VỐN | HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU | PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU | THỜI GIAN MỜI THẦU DỰ KIẾN | THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG | ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỊCH VỤ VÀ GIAO HÀNG
1 | Bắp hạt | 26400000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 90 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
2 | Bắp ép đùn | 2160000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 90 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
3 | Bột xương thịt | 3000000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 90 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
4 | Cám gạo | 2400000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 90 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
5 | Muối | 188000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 90 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
6 | Feed Sweetener T500H | 75600000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Ký hợp đồng trực tiếp | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 90 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
7 | Mỡ bò shell Gadus V220 C2 | 59400000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 90 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
8 | Máy đóng date bao bì | 132000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 90 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
9 | Dịch vụ bốc xếp năm 2023 | 5440000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Ký hợp đồng trực tiếp | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
10 | Vận chuyển hàng hóa đi bình thuận | 2590000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
11 | Vận chuyển hàng hóa đi đaknông | 900000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
12 | Vận chuyển hàng hóa đi đồng hiệp(hàng bao) | 490000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
13 | Vận chuyển hàng hóa đi đồng hiệp (ngoài) | 54450000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
14 | Vận chuyển hàng hóa đi đồng hiệp (bao jumbo) | 1771000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
15 | Vận chuyển hàng hóa đi xn gà(trại 1) | 496000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
16 | Vận chuyển hàng hóa đi xn gà(trại 2) | 181500000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
17 | Vận chuyển hàng hóa đi xn phước long(Hàng bao) | 420000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
18 | Vận chuyển hàng hóa đi xn phước long (hàng xá) | 1694000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
19 | Thuê palet gỗ | 288000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
20 | Thuê palet sắt | 180000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
21 | Thuê xe nâng | 504000000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí 1.2023 | 365 ngày | Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Nông Nghiệp Sài Gòn. Địa chỉ: Lô C5- C10 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - Hóc Môn - TP.HCM
22 | Vận chuyển heo hơi | 2.500.000.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 365 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
23 | Vận chuyển thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến TP. HCM và các tỉnh có siêu thị MM Mega : miền Đông , miền tây nam bộ | 3.500.000.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 365 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
24 | Tai heo, mủi heo | 967.500.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 365 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
25 | Rau củ quả các loại | 800.550.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
26 | Visflex 94 C RED 94 | 342.900.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Ký hợp đồng trực tiếp | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
27 | Tinh bột biến tinh | 190.080.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
28 | Đạm đậu nành | 237.930.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
29 | Tem nhãn, decal | 913.680.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Ký hợp đồng trực tiếp | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
30 | Khay xốp | 289.980.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
31 | Thùng xốp | 800.000.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
32 | Túi xốp các loại | 519.156.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
33 | Super Anti | 159.500.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
34 | Optiform Pa4 | 419.150.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 90 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
35 | Nước mắm 40 độ | 252.000.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
36 | Túi hút chân không | 307.476.000 | Sản xuất kinh doanh của đơn vị | Báo giá cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quí IV.2022 | 180 ngày | XN CBTP Nam Phong, địa chỉ: 344 Nơ Trang Long , phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Thời gian phát hành yêu cầu báo giá, bảo đảm dự thầu, thời điểm đóng thầu. Thời điểm mở thầu từng gói thầu: Xem chi tiết tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông báo mời thầu của từng gói thầu
Địa điểm phát hành Yêu cầu báo giá (YCBG) qua website: sagrifood.com.vn.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thông báo mời chào giá của từng gói thầu và các thông tin chi tiết liên quan đến các gói thầu được đăng tại website: sagrifood.com.vn.
Các đơn vị quan tâm có nhu cầu hỗ trợ cung cấp thông tin chi tiết, xin xem tại website: sagrifood.com.vn hoặc liên hệ Phòng Kế hoạch - Đầu tư. ĐT: 028 22106455.
Thông tin liên hệ: Phòng Kế hoạch - Đầu tư
Website: sagrifood.com.vn Email: dauthau@sagrifood.com.vn
Điện thoại: 028 22106 455 hoặc A. Tuân: 0903632961 (phụ trách đấu thầu)