## TH (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM
Xóm Mới, Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
BẢNG TỔNG HỢP LÊN TSCĐ
CÔNG TRÌNH: CẢNG BIỂN QUỐC TẾ VISSAI GĐ 1
TT | Tên hạng mục công trình | Nhà Thầu | Hợp Đồng | Ngày Ký | Nội dung HĐ | Phát sinh 241 theo từng nhà thầu | Giá trị hoàn thành | Phân bổ chi phí |  |  |  |  | Tổng Tài Sản | Mã Tài Sản Cố Định | Mã Hợp đồng bảo hiểm | Ghi Chú
[8 empty] | Chi phí quản lý | Chi phí lãi vay | Chi phí bảo hiểm | Chi phí MMTB khác (2411) | Thuế nhà thầu
1 | Thiết bị băng tải | Tech Hongkong (Libo) | VISSAI 2016 - BC 001234 | 2016-03-28 | Thiết kế, trang thiết bị, giám sát, lắp đặt và đào tạo sau bán Hệ thống băng tải cho cảng quốc tế Vissai | 149611000000 | 155462060300 | 1361529923.2612 | 20787022149.3651 | 205990626.5721 | 170936293.3199 | 3055344620 | 181042883912.5182 | TB0168 | 004.KD5.HD.TS2.25.233322
|  |  | TR20170821-001 | 2017-08-21 | Băng tải mua thêm theo Invoice số: TR20170821-001 ngày 21/08/2017( Ghi nhận theo tỷ giá ngày 28/08/2017: 22.765; 257.020 USD) | 5851060300
2 | Hệ thống đỡ băng tải | Công ty CP Xi Măng Sông Lam, Cơ Điện Ninh Bình và Quatec | Thi công lắp đặt hệ thống băng tải Cảng Quốc Tế Vissai |  |  | 10165300848 | 72636146000 | 636144189.1258 | 9712267886.0221 | 96244480.4697 | 79866132.8322 | 3995543635 | 87156212323.4497 | TB0170 | 004.KD5.HD.TS2.25.233322
62470845152
TỔNG | [6 empty] | 228098206300 | [5 empty] | 268199096235.968

## TH Khối lượng
BẢNG KHỐI LƯỢNG
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC SỬA CHỮA | MÔ TẢ TÊN VẬT TƯ - THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG
A | CUNG CẤP VẬT TƯ
I | BĂNG TẢI TUYẾN BC02
1 | Dầm đỡ | U160x63x6.5x6000 | Cái | 339
2 | Chân | U160x63x6.5x645 | Cái | 690
3 | Giá đỡ con lăn trên | 310x640x2060 (LB07C0244-16LH) | Cái | 847
4 | Giá đỡ con lăn dưới | 160x280x1954 (LB07C2544- 16LH) | Cái | 410
5 | Con lăn trên Dài | D159x550 | Con | 1179
6 | Con lăn trên Ngắn | D159x430 | Con | 1141
7 | Con lăn dưới | D159x900 | Con | 476
8 | Giá bắt che mưa | B2100X4000 (Ống D27x2,6) | Cái | 1466
9 | Tấm che mưa | 923x1686x0.5 | Cái | 1517
10 | Giá đỡ cáp | L50x590x960 (V50x50x6) | Cái | 528
11 | Máng cáp | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG; W100xH100 DAY 2mm | md | 962
12 | Cảm biến lệch băng | HKPP12-30 | Cái | 94
13 | Giật dây | HFKLT2-11 | Cái | 47
14 | Chắn hông | Tôn dập sóng 800x3000x0.5 | Cái | 1091
15 | Tủ sửa chữa | TU DIEN;400x300x180 | Cái | 13
16 | Cột đèn | Cột đèn 7m | Cái | 13
17 | Bóng đèn | DEN LED;RĐ-CSD02 150W | Cái | 16
18 | Cáp tín hiệu (lệch băng) | KVVRP 4 x 0.75 | m | 680
19 | Cáp tín hiệu (giật dây) | KVVRP 2 x 0.75 | m | 680
20 | Dây điện chiếu sáng bến | YJV 0,6 /1KV 4x4 | m | 680
21 | Dây nguồn sửa chữa | YJV 0,6 /1KV 3x35+1x25 | m | 680
22 | Băng tải Trên | B1600xST1250x(7+5)16 | m | 1046
23 | Băng tải Dưới | B1600xST1250x(7+5)16 | m | 760
24 | CHÂN; ZJ-18 | CHÂN; ZJ-18 | Cái | 1
25 | CHÂN; ZJ-18a | CHÂN; ZJ-18a | Cái | 1
26 | CHÂN; ZJ-18b | CHÂN; ZJ-18b | Cái | 1
27 | CHÂN; ZJ-18c | CHÂN; ZJ-18c | Cái | 1
28 | CHÂN; ZJ-18d | CHÂN; ZJ-18d | Cái | 1
29 | CHÂN; ZJ-18e | CHÂN; ZJ-18e | Cái | 1
30 | CHÂN; ZJ-2 | CHÂN; ZJ-2 | Cái | 1
31 | CHÂN; ZJ-5 | CHÂN; ZJ-5 | Cái | 1
32 | CHÂN; ZJ-7 | CHÂN; ZJ-7 | Cái | 1
33 | CHÂN; ZJ-9 | CHÂN; ZJ-9 | Cái | 1
34 | Sàn thao tác dầm GL5 | Sàn thao tác dầm GL5 | Cái | 3
35 | Sàn thao tác dầm GL6 | Sàn thao tác dầm GL6 | Cái | 1
36 | Sàn thao tác dầm GL14a | Sàn thao tác dầm GL14a | Cái | 5
37 | Sàn thao tác dầm GL14b | Sàn thao tác dầm GL14b | Cái | 1
II | BĂNG TẢI TUYẾN BC03
1 | Dầm đỡ | U120x53x5,5x6000 | Cái | 369
2 | Chân | U120x53x5,5x650 | Cái | 855
3 | Giá đỡ con lăn trên | 260x498x1660 (DTII05C0234-16LH) | Cái | 770
4 | Giá đỡ con lăn dưới | 120x130x1660 (DTII05C1234- 16LH) | Cái | 356
5 | Con lăn trên | D133x465 | Con | 1568
6 | Con lăn dưới | D133x1400 | Con | 239
7 | Giá bắt che mưa | B1660X3150 (Ống D27x2,6) LMFYZ1600 | Cái | 1843
8 | Tấm che mưa | 923x2106x0.5 ( FYZ1600) | Cái | 1847
9 | Giá đỡ cáp | L50x590x960 (V50x50x6) | Cái | 550
10 | Máng cáp 6kv | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG; W200xH100 DAY 2mm | m | 939
11 | Máng cáp điều khiển | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG; W100xH100 DAY 2mm | m | 1098
12 | Cảm biến lệch băng | HKPP12-30 | Cái | 138
13 | Giật dây | HFKLT2-11 | Cái | 68
14 | Chắn hông | tôn dập sóng 700x3000x0.5 | Cái | 998
15 | Băng tải Trên(m) | B1200xST1000 | m | 1039
16 | Băng tải Dưới(m) | B1200xST1000 | m | 959
17 | Cáp cao thế 6kv | YJV 6/10 KV 1x300 | m | 2040
18 | Cáp quang | GYXTW-8-CORES-OM2 | m | 1900
19 | Cáp tín hiệu (lệch băng) | KVVRP 4 x 0.75 | m | 1700
20 | Cáp tín hiệu (giật dây) | KVVRP 2 x 0.75 | m | 1700
B | THÁO TUYỂN BĂNG TẢI (BC02 + BC03) + THIẾT BỊ ĐIỆN |  | Trọn bộ | 1
C | SỬA CHỮA THIẾT BỊ, VẬT TƯ
I | BĂNG TẢI TUYẾN BC02
1 | Dầm đỡ | U160x63x6.5x6000 | Cái | 219
2 | Chân | U160x63x6.5x645 | Cái | 618
3 | Giá đỡ con lăn trên | 310x640x2060 (LB07C0244-16LH) | Cái | 356
4 | Giá đỡ con lăn dưới | 160x280x1954 (LB07C2544- 16LH) | Cái | 186
5 | Con lăn trên Dài | D159x550 | Con | 2906
6 | Con lăn trên Ngắn | D159x430 | Con | 2370
7 | Con lăn dưới | D159x900 | Con | 931
8 | Giá bắt che mưa | B2100X4000 (Ống D27x2,6) | Cái | 136
9 | Tấm che mưa | 923x1686x0.5 | Cái | 189
10 | Giá đỡ cáp | L50x590x960 (V50x50x6) | Cái | 189
11 | Máng cáp | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG; W100xH100 DAY 2mm | m | 356
12 | Chắn hông | Tôn dập sóng 800x3000x0.5 | Cái | 10
13 | Cáp tín hiệu (lệch băng) | KVVRP 4 x 0.75 | m | 1273
14 | Cáp tín hiệu (giật dây) | KVVRP 2 x 0.75 | m | 1273
15 | Dây điện chiếu sáng bến | YJV 0,6 /1KV 4x4 | m | 1273
16 | Dây nguồn sửa chữa | YJV 0,6 /1KV 3x35+1x25 | m | 1273
17 | Băng tải Trên | B1600xST1250x(7+5)16 | m | 247
II | BĂNG TẢI TUYẾN BC03
1 | Dầm đỡ | U120x53x5,5x6000 | Cái | 137
2 | Chân | U120x53x5,5x650 | Cái | 400
3 | Giá đỡ con lăn trên | 260x498x1660 (DTII05C0234-16LH) | Cái | 134
4 | Giá đỡ con lăn dưới | 120x130x1660 (DTII05C1234- 16LH) | Cái | 112
5 | Con lăn trên | D133x465 | Con | 3622
6 | Con lăn dưới | D133x1400 | Con | 453
7 | Giá bắt che mưa | B1660X3150 (Ống D27x2,6) LMFYZ1600 | Cái | 333
8 | Tấm che mưa | 923x2106x0.5 ( FYZ1600) | Tấm | 131
9 | Giá đỡ cáp | L50x590x960 (V50x50x6) | Cái | 383
10 | Máng cáp 6kv | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG; W200xH100 DAY 2mm THANG CAP MA KEM NHUNG NONG; W100xH100 DAY 2mm | m | 734
11 | Máng cáp điều khiển | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG;W100xH100 DAY 2mm | m | 592
12 | Chắn hông | Tôn dập sóng 700x3000x0.5 | Cái | 183
13 | Cáp cao thế 6kv | YJV 6/10 KV 1x300 | m | 663
14 | Cáp quang | GYXTW-8-CORES-OM2 | m | 266
15 | Cáp tín hiệu (lệch băng) | KVVRP 4 x 0.75 | m | 411
16 | Cáp tín hiệu (giật dây) | KVVRP 2 x 0.75 | m | 411
D | SỬA CHỮA KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐIỆN
1 | Máy cắt trung tủ KYN44 - GATS; KYN28A-12; 6KV | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
2 | Máy cắt trung tủ KYN44 - GTN; KYN28A 12; 6KV | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
3 | Máy biến áp tủ KYN44 GATS cấp nguồn cho biến tần băng tải KYN28A- 12; 6KV | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
4 | Máy cắt tủ KYN44 GAT cấp nguồn cho máy biến áp chung KYN28A-12; 6KV | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
5 | Tủ đo lường KYN44 GATS; 6KV đo thông số cho toàn hệ thống KYN28A- 12; 6KV | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
6 | Tủ máy cắt KYN44 GAT cấp nguồn 6KV cho hệ thống (icoming) | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
7 | Tủ UPS nguồn dự phòng AC220, battery cabinet | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
8 | Tủ AC: nguồn DC 220, 50Ah cấp cho nguồn điện điều khiển máy cắt 6kv; 13ZG- 29 | 13ZG-29 | Cái | 1
9 | Tủ plc và hệ thống át cấp nguồn cho thiết bị điện DA1; GCD116 | GCD116 | Cái | 1
10 | Tủ cấp nguồn cho 3 biến tần băng tải BC02 (tủ GCDMG DA2) | GCDMG DA2 | Cái | 1
11 | Tủ máy cắt tổng 380V từ máy biến áp vào và cấp ra cho tủ nguồn kéo (tủ GCDMG DA1) | GCDMG DA1 | Cái | 1
12 | Máy biến áp 400 KVA; từ 6KV → 380V cấp nguồn vào cho máy cắt tổng | 400KVA | Cái | 1
13 | Máy biến áp 6KV → 660V cấp nguồn cho hệ thống biến tần băng tải | 16000KVA | Cái | 1
14 | Tủ máy cắt đầu vào và nguồn kéo, 380V cấp cho các thiết bị |  | Cái | 1
15 | Điều hòa âm trần hàng Daikin; model RNQ30 dùng cho phòng sinh hoạt và phòng nguồn cáp; tủ bị ngập nước, chưa hoạt động do sinh hoạt và phòng nguồn cáp bị ngập nước; nguyên nhân do hệ thống cấp nước bị vỡ gây ngập cục bộ bên ngoài nền nhà xưởng. | 48000BTU | Cái | 3
16 | Bến tần OLT660-400 – băng tải BC02- 2 | OLT660-400 | Cái | 1
17 | Biến tần OLT660-400 – băng tải BC02- 3 | OLT660-400 | Cái | 1
18 | Biến tần OLT660-400 –băng tải BC02- 1 | OLT660-400 | Cái | 1
E | CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
I | BĂNG TẢI TUYẾN BC02
1 | Dầm đỡ | U160x63x6.5x6000 | Kg | 28931
2 | Chân | U160x63x6.5x645 | Kg | 8301
3 | Giá đỡ con lăn trên | 310x640x2060 (LB07C0244-16LH) | Kg | 56198
4 | Giá đỡ con lăn dưới | 160x280x1954 (LB07C2544- 16LH) | Kg | 21057
5 | Con lăn trên Dài | D159x550 | Kg | 17685
6 | Con lăn trên Ngắn | D159x430 | Kg | 14034
7 | Con lăn dưới | D159x900 | Kg | 16660
8 | Giá bắt che mưa | B2100X4000 (Ống D27x2,6) | Kg | 9579
9 | Tấm che mưa | 923x1686x0.5 | kg | 9266
10 | Giá đỡ cáp | L50x590x960 (V50x50x6) | Kg | 5738
11 | Máng cáp | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG;W100xH100 DAY 2mm | m | 962
12 | Cảm biến lệch băng | HKPP12-30 | Cái | 94
13 | Giật dây | HFKLT2-11 | Cái | 47
14 | Chắn hông | tôn dập sóng 800x3000x0.5 | Kg | 1309
15 | Tủ sửa chữa | TU DIEN;400x300x180 | Cái | 13
16 | Cột đèn | Cột đèn 7m | Cái | 13
17 | Bóng đèn | DEN LED;RĐ-CSD02 150W | Cái | 16
18 | Cáp tín hiệu (lệch băng) | KVVRP 4 x 0.75 | m | 680
19 | Cáp tín hiệu (giật dây) | KVVRP 2 x 0.75 | m | 680
20 | Dây điện chiếu sáng bến | YJV 0,6 /1KV 4x4 | m | 680
21 | Dây nguồn sửa chữa | YJV 0,6 /1KV 3x35+1x25 | m | 680
22 | Băng tải Trên | B1600xST1250x(7+5)16 | Kg | 45187
23 | Băng tải Dưới | B1600xST1250x(7+5)16 | Kg | 32832
24 | CHÂN; ZJ-18 | CHÂN; ZJ-18 | Kg | 197
25 | CHÂN; ZJ-18a | CHÂN; ZJ-18a | Kg | 197
26 | CHÂN; ZJ-18b | CHÂN; ZJ-18b | Kg | 197
27 | CHÂN; ZJ-18c | CHÂN; ZJ-18c | Kg | 266
28 | CHÂN; ZJ-18d | CHÂN; ZJ-18d | Kg | 303
29 | CHÂN; ZJ-18e | CHÂN; ZJ-18e | Kg | 327
30 | CHÂN; ZJ-2 | CHÂN; ZJ-2 | Kg | 466
31 | CHÂN; ZJ-5 | CHÂN; ZJ-5 | Kg | 710
32 | CHÂN; ZJ-7 | CHÂN; ZJ-7 | Kg | 1203
33 | CHÂN; ZJ-9 | CHÂN; ZJ-9 | Kg | 1418
34 | Sàn thao tác dầm GL5 | Sàn thao tác dầm GL5 | Kg | 35319
35 | Sàn thao tác dầm GL6 | Sàn thao tác dầm GL6 | Kg | 14280
36 | Sàn thao tác dầm GL14a | Sàn thao tác dầm GL14a | Kg | 16983
37 | Sàn thao tác dầm GL14b | Sàn thao tác dầm GL14b | Kg | 3426
II | BĂNG TẢI TUYẾN BC03
1 | Dầm đỡ | U120x53x5,5x6000 | Kg | 23026
2 | Chân | U120x53x5,5x650 | Kg | 12217
3 | Giá đỡ con lăn trên | 260x498x1660 (DTII05C0234-16LH) | Kg | 25695
4 | Giá đỡ con lăn dưới | 120x130x1660 (DTII05C1234- 16LH) | Kg | 4952
5 | Con lăn trên | D133x465 | Kg | 1568
6 | Con lăn dưới | D133x1400 | Kg | 239
7 | Giá bắt che mưa | B1660X3150 (Ống D27x2,6) LMFYZ1600 | Kg | 1843
8 | Tấm che mưa | 923x2106x0.5 ( FYZ1600) | M2 | 1847
9 | Giá đỡ cáp | L50x590x960 (V50x50x6) | Kg | 5872
10 | Máng cáp 6kv | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG;W200xH100 DAY 2mm | m | 939
11 | Máng cáp điều khiển | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG;W100xH100 DAY 2mm | m | 1098
12 | Cảm biến lệch băng | HKPP12-30 | cái | 138
13 | Giật dây | HFKLT2-11 | cái | 68
14 | Chắn hông | tôn dập sóng 700x3000x0.5 | Cái | 998
15 | Băng tải Trên(m) | B1200xST1000 | Kg | 32832
16 | Băng tải Dưới(m) | B1200xST1000 | Kg | 30304
17 | Cáp cao thế 6kv | YJV 6/10 KV 1x300 | m | 2040
18 | Cáp quang | GYXTW-8-CORES-OM2 | m | 1900
19 | Cáp tín hiệu (lệch băng) | KVVRP 4 x 0.75 | m | 1700
20 | Cáp tín hiệu (giật dây) | KVVRP 2 x 0.75 | m | 1700
F | LẮP DỰNG
I | BĂNG TẢI TUYẾN BC02
1 | Dầm đỡ | U160x63x6.5x6000 | Kg | 61276
2 | Chân | U160x63x6.5x645 | Kg | 17264
3 | Giá đỡ con lăn trên | 310x640x2060 (LB07C0244-16LH) | Kg | 119031
4 | Giá đỡ con lăn dưới | 160x280x1954 (LB07C2544- 16LH) | Kg | 36875
5 | Con lăn trên Dài | D159x550 | Kg | 62430
6 | Con lăn trên Ngắn | D159x430 | Kg | 44132
7 | Con lăn dưới | D159x900 | Kg | 50260
8 | Giá bắt che mưa | B2100X4000 (Ống D27x2,6) | Kg | 15244
9 | Tấm che mưa | 923x1686x0.5 | m2 | 3631
10 | Giá đỡ cáp | L50x590x960 (V50x50x6) | Kg | 11142
11 | Máng cáp | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG; W100xH100 DAY 2mm | m | 1866
12 | Cảm biến lệch băng | HKPP12-30 | Cái | 94
13 | Giật dây | HFKLT2-11 | Cái | 47
14 | Chắn hông | tôn dập sóng 800x3000x0.5 | m2 | 2986
15 | Tủ sửa chữa | TU DIEN;400x300x180 | Cái | 19
16 | Cột đèn | Cột đèn 7m | Cái | 19
17 | Bóng đèn | DEN LED;RĐ-CSD02 150W | Cái | 19
18 | Cáp tín hiệu (lệch băng) | KVVRP 4 x 0.75 | m | 1953
19 | Cáp tín hiệu (giật dây) | KVVRP 2 x 0.75 | m | 1953
20 | Dây điện chiếu sáng bến | YJV 0,6 /1KV 4x4 | m | 1953
21 | Dây nguồn sửa chữa | YJV 0,6 /1KV 3x35+1x25 | m | 1953
22 | Băng tải Trên | B1600xST1250x(7+5)16 | Kg | 93874
23 | Băng tải Dưới | B1600xST1250x(7+5)16 | Kg | 94306
24 | CHÂN; ZJ-18 | CHÂN; ZJ-18 | Kg | 197
25 | CHÂN; ZJ-18a | CHÂN; ZJ-18a | Kg | 197
26 | CHÂN; ZJ-18b | CHÂN; ZJ-18b | Kg | 197
27 | CHÂN; ZJ-18c | CHÂN; ZJ-18c | Kg | 266
28 | CHÂN; ZJ-18d | CHÂN; ZJ-18d | Kg | 303
29 | CHÂN; ZJ-18e | CHÂN; ZJ-18e | Kg | 327
30 | CHÂN; ZJ-2 | CHÂN; ZJ-2 | Kg | 466
31 | CHÂN; ZJ-5 | CHÂN; ZJ-5 | Kg | 710
32 | CHÂN; ZJ-7 | CHÂN; ZJ-7 | Kg | 1203
33 | CHÂN; ZJ-9 | CHÂN; ZJ-9 | Kg | 1418
34 | Sàn thao tác dầm GL5 | Sàn thao tác dầm GL5 | Kg | 35319
35 | Sàn thao tác dầm GL6 | Sàn thao tác dầm GL6 | Kg | 14280
36 | Sàn thao tác dầm GL14a | Sàn thao tác dầm GL14a | Kg | 16983
37 | Sàn thao tác dầm GL14b | Sàn thao tác dầm GL14b | Kg | 3426
II | BĂNG TẢI TUYẾN BC03
1 | Dầm đỡ | U120x53x5,5x6000 | Kg | 43181
2 | Chân | U120x53x5,5x650 | Kg | 19776
3 | Giá đỡ con lăn trên | 260x498x1660 (DTII05C0234-16LH) | Kg | 57730
4 | Giá đỡ con lăn dưới | 120x130x1660 (DTII05C1234- 16LH) | Kg | 9626
5 | Con lăn trên | D133x465 | Kg | 5190
6 | Con lăn dưới | D133x1400 | Kg | 692
7 | Giá bắt che mưa | B1660X3150 (Ống D27x2,6) LMFYZ1600 | Kg | 2280
8 | Tấm che mưa | 923x2106x0.5 ( FYZ1600) | m2 | 2280
9 | Giá đỡ cáp | L50x590x960 (V50x50x6) | Kg | 1142
10 | Máng cáp 6kv | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG; W200xH100 DAY 2mm | m | 2076
11 | Máng cáp điều khiển | THANG CAP MA KEM NHUNG NONG; W100xH100 DAY 2mm | m | 2076
12 | Cảm biến lệch băng | HKPP12-30 | cái | 138
13 | Giật dây | HFKLT2-11 | cái | 68
14 | Chắn hông | tôn dập sóng 700x3000x0.5 | m2 | 1216
15 | Băng tải Trên(m) | B1200xST1000 | Kg | 67748
16 | Băng tải Dưới(m) | B1200xST1000 | Kg | 67748
17 | Cáp cao thế 6kv | YJV 6/10 KV 1x300 | m | 6363
18 | Cáp quang | GYXTW-8-CORES-OM2 | m | 2166
19 | Cáp tín hiệu (lệch băng) | KVVRP 4 x 0.75 | m | 2111
20 | Cáp tín hiệu (giật dây) | KVVRP 2 x 0.75 | m | 2111
III | ĐIỆN
1 | Máy cắt trung tủ KYN44 – GATS; KYN28A-12; 6KV | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
2 | Máy cắt trung tủ KYN44 – GTN; KYN28A 12; 6KV | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
3 | Máy biến áp tủ KYN44 GATS cấp nguồn cho biến tần băng tải KYN28A- 12; 6KV | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
4 | Máy cắt tủ KYN44 GAT cấp nguồn cho máy biến áp chung KYN28A-12; 6KV | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
5 | Tủ đo lường KYN44 GATS; 6KV đo thông số cho toàn hệ thống KYN28A- 12; 6KV | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
6 | Tủ máy cắt KYN44 GAT cấp nguồn 6KV cho hệ thống (icoming) | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
7 | Tủ UPS nguồn dự phòng AC220, battery cabinet | KYN28A-12; 6KV | Cái | 1
8 | Tủ AC: nguồn DC 220, 50Ah cấp cho nguồn điện điều khiển máy cắt 6kv; 13ZG- 29 | 13ZG-29 | Cái | 1
9 | Tủ plc và hệ thống át cấp nguồn cho thiết bị điện DA1; GCD116 | GCD116 | Cái | 1
10 | Tủ cấp nguồn cho 3 biến tần băng tải BC02 (tủ GCDMG DA2) | GCDMG DA2 | Cái | 1
11 | Tủ máy cắt tổng 380V từ máy biến áp vào và cấp ra cho tủ nguồn kéo (tủ GCDMG DA1) | GCDMG DA1 | Cái | 1
12 | Máy biến áp 400 KVA; từ 6KV → 380V cấp nguồn vào cho máy cắt tổng | 400KVA | Cái | 1
13 | Máy biến áp 6KV → 660V cấp nguồn cho hệ thống biến tần băng tải | 16000KVA | Cái | 1
14 | Tủ điều khiển lọc bụi |  | Cái | 1
15 | Tủ máy cắt đầu vào và nguồn kéo, 380V cấp cho các thiết bị |  | Cái | 1
16 | Điều hòa âm trần hàng Daikin; model RNQ30 dùng cho phòng sinh hoạt và phòng nguồn cáp; tủ bị ngập nước, chưa hoạt động do sinh hoạt và phòng nguồn cáp bị ngập nước; nguyên nhân do hệ thống cấp nước bị vỡ gây ngập cục bộ bên ngoài nền nhà xưởng. | 48000BTU | Cái | 3
16 | Bến tần OLT660-400 – băng tải BC02- 2 | OLT660-400
18 | Biến tần OLT660-400 - băng tải BC02- 3 | OLT660-400 | Cái | 1
19 | Biến tần OLT660-400 - băng tải BC02- 1 | OLT660-400 | Cái | 1
IV | VẬT TƯ PHỤ (bao gồm: băng dính, băng keo, tay đỡ, keo silicon, keo ram sét, bulong liên kết,Que hàn, đá cát, dây thít, Đầu cos hạ thế, Tem nhãn mác…) |  | Bộ | 1
IV | Chi phí chạy thử và test toàn bộ hệ thống |  | Trọn gói | 1